## Copia de ACTA DE CONSTITUCIÓN
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Elaborada por |  |  |  | Revisada por | Aprobada por | Fecha
1 | Antonia Rocco, Ariel Correa Y Javier Moraga |  |  |  | Jefe de práctica MAF Chile | Pendiente | 2026-09-04
CÓDIGO | NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |  |  | SIGLAS DEL PROYECTO
MAF-TI-01 | Sistema de Gestión de Solicitudes de Usuario TI — MAF Chile |  |  |  |  | SGSU-TI
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
CÓDIGO | NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | SIGLAS DEL PROYECTO
MAF-TI-01 | Sistema de Gestión de solicitudes de Usuarios TI - MAF Chile |  |  | SGSU-TI
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (Alcance del proyecto) ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que NO vas a hacer? Trata de ser específico, una vez aterrizada la idea general, será sencillo ejecutarla.
Que haremos: Un sistema web que digitaliza las 4 fichas manuales de TI de MAF Chile (Ingreso, Modificación, Bloqueo y VPN), con formularios validados, generación automática de correo, roles diferenciados (Jefatura, RRHH, Admin TI, Auditoría, Super Admin), y trazabilidad completa de cada solicitud.
Que no haremos: No ejecutar automáticamente los cambios en Active Directory, correo o VPN. TI lo hace manualmente. No integrar sistemas internos que no tengan API disponible. No calcular licenciamiento por sistema. No incluir pruebas automatizadas en esta primera versión (queda como trabajo futuro).
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO ¿Por qué lo vamos a hacer?
Hoy el proceso se gestiona con fichas manuales en papel o Excel, sin registro digital ni trazabilidad , eso genera errores de digitación, tiempos de respuesta lentos, y ningún control real de qué accesos tiene cada persona. En una empresa financiera, que maneja datos sensibles, eso no es un detalle menor...es un riesgo real de auditoría y cumplimiento. Digitalizarlo reduce esos errores, deja registro de quién hizo qué y cuándo, y estandariza un proceso que hoy está disperso en varios formatos distintos.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
CONCEPTO | OBJETIVOS |  |  | CRITERIOS DE ÉXITO
General | Diseñar e implementar un sistema web que digitalice el ciclo de vida de solicitudes de ususario de TI en MAF Chile, reemplazando el proceso manual actual. |  |  | Sitema funcional con los 4 modulos operativos y demo aprobada por la comisión.
Especifico | Levantar requerimientos y diseñar el modelo de datos; implementar reglas de negocio (correo automatico, validación RUT, SLA); implementar roles y permisos validados en backend; construir dashboard de indicadores. |  |  | Cada modulo cumple sus criterios de aceptacion definidos en las historias de usuario.
SUPUESTOS DEL PROYECTO (¿Qué es lo que podemos "dar por sentado" que se va a mantener por lo menos durante el tiempo de ejecución del proyecto?)
Se asume que la empresa mantendrá disponible el acceso a Active Directory para obtener los campos de la ficha de Ingreso, y que el stack tecnológico (Angular, .NET 10, PostgreSQL) no cambiará durante el desarrollo.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO ¿Qué nos limita (capacidad, tiempo, recursos, dinero)? Triple restricción: Costo, tiempo, alcance.
Tiempo: 18 semanas del periodo académico (Asignatura Capstone).
Recursos: desarrollo individual, sin equipo adicional.
Alcance: depende de que la empresa confirme los campos exactos de cada ficha y algunas decisiones de arquitectura.
RIESGOS PRELIMINARES: Evento o condición incierta. ¿Qué es lo que sí podría ocurrir? ¿De qué no "nos libramos por completo? (existen riesgos positivos y negativos)
Riesgo: demora de la empresa en confirmar campos de fichas y arquitectura, lo que podría retrasar módulos específicos. Mitigación: priorizar tareas no bloqueadas (entidades base, reglas ya definidas) mientras se espera respuesta.
SPONSOR DEL PROYECTO: Quienes otorgan apoyo y/o recursos para el proyecto. (OJO, NO son los Directores del Proyecto)
NOMBRES Y APELLIDOS |  | ORGANIZACIÓN |  |  | CARGO
Rafael Villegas |  | MAF Chile (Mitsui Auto Finance) |  |  | Jefe de práctica / Administrador TI
DP DEL PROYECTO
NOMBRES Y APELLIDOS |  | NIVEL DE AUTORIDAD
Antonia Rocco |  | Responsable total del diseño, Scrum Master / Coordinador. Autoridad de decisión sobre la arquitectura y el stack tecnológico, dentro de lo validado con la empresa y el docente.
Ariel Correa |  | Desarrollador (integrante nuevo) Backend
Javier Moraga |  | Desarrollador (integrante nuevo) Frontend
EQUIPO DE PROYECTO
NOMBRES Y APELLIDOS | Núm. de teléfono | Correo | CARGO
Antonia Rocco | 56923786173 | anto.rocco@duocuc.cl | Scrum Master / Coordinador — responsable del diseño, desarrollo y despliegue del sistema.
Ariel Correa | 56937765143 | ar.correaf | Desarrollador Backend — trabaja principalmente en .NET/base de datos
Javier Moraga | 56927765764 | jav.moraga | Desarrollador Frontend — trabaja principalmente en Angular
DURACIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO
18 semanas (1 semestre académico — Asignatura Capstone, en paralelo con la práctica profesional en MAF Chile).
HITOS Y ENTREGABLES
HITO (Momentos, eventos importantes que ocurren dentro del proyecto) |  | ENTREGABLE (Son elementos tangibles, algo "que se puede tocar"): Al tenerlos, nos demuestran que se llegaron a cumplir los Hitos. |  |  | FECHA ESTIMADA
Definición del proyecto aprobada |  | Documento 1.5 Definición Proyecto APT |  |  | Semana 3
Diseño completo del sistema |  | Informe de alcance + diagramas UML (casos de uso, estados, secuencia, componentes) |  |  | Semana 6
Arquitectura base configurada |  | Repositorio con estructura de capas y conexión a PostgreSQL validada |  |  | Semana 7
Módulos Ingreso y Modificación funcionando |  | Demo parcial del sistema |  |  | Semana 10
Módulos Bloqueo y VPN funcionando |  | Demo parcial del sistema |  |  | Semana 13
Sistema completo (roles + dashboard) |  | Aplicación funcional completa |  |  | Semana 16
Entrega y defensa final |  | Demo final + presentación ante comisión |  |  | Semana 18
PRESUPUESTO (Colocar montos así "nos esté saliendo gratis". ¿Cuánto costaría el proyecto en total, si no se tuviera nada gratuito?
CONCEPTO |  |  | MONTO
Herramientas de desarrollo (VS Code, .NET SDK, Angular CLI, PostgreSQL) |  |  | $0 (software libre)
Diseño (Figma, Lucidchart) |  |  | $0 (planes gratuitos)
Repositorio y control de versiones (GitHub) |  |  | $0 (plan gratuito)
Horas de desarrollo (referencial) |  |  | 90 horas oficiales según el programa de la asignatura Capstone (Fase 1: 20 horas, Fase 2: 55 horas, Fase 3: 15 horas), más horas adicionales de trabajo autónomo fuera del horario de clases (principalmente los días martes, con tiempo extra dedicado durante períodos de mayor carga como agosto)
PRINCIPALES STAKEHOLDERS (Interesados): Cualquier persona u organización que se vea afectada o afecte a la realización o no realización del proyecto.
Jefatura de áreas — usuarios solicitantes (Ingreso, Modificación, VPN)
RRHH — revisa y aprueba solicitudes de Bloqueo
Administrador TI / equipo de soporte — ejecuta las solicitudes en los sistemas
Auditoría interna — consulta trazabilidad y cumplimiento
Jefe de práctica en MAF Chile — validación técnica y de negocio, evaluador

## MATRIZ DE INTERESADOS
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Elaborada por |  |  |  | Revisada por |  |  | Aprobada por | Fecha
1 | Antonia Rocco, Ariel Correa Y Javier Moraga |  |  |  | Jefe de práctica MAF Chile |  |  | Pendiente | 2026-09-04
CÓDIGO | NOMBRE DEL PROYECTO | [6 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
MAF-TI-01 | Sistema de Gestión de Solicitudes de Usuario TI — MAF Chile | [6 empty] | SGSU-TI
Interesado | Compromiso |  |  |  |  | Poder | Interés | Estrategia | ACCIÓN
| Desconoce | Se resiste | Neutral | Apoya | Líder
Jefatura de áreas | X |  |  | D |  | A | A | GESTIONAR DE CERCA | Mantener informados sobre avances del módulo de Ingreso/Modificación; validar UX del formulario con ellos.
RRHH |  |  | X | D |  | A | B | MANTENER SATISFECHO | Coordinar validación del flujo de aprobación de Bloqueo antes de implementarlo.
Administrador TI / equipo de soporte |  |  |  | X | D | A | A | GESTIONAR DE CERCA | Reuniones periódicas de seguimiento técnico; validar arquitectura, versiones y despliegue.
Auditoría interna | X |  | D |  |  | B | A | MANTENER INFORMADO | Informar sobre el diseño de trazabilidad (historial de estados) una vez implementado.
Jefe de práctica MAF Chile |  |  |  |  | X D | A | A | GESTIONAR DE CERCA | Reportar avances según cronograma; solicitar confirmaciones pendientes (campos AD, arquitectura).
LEYENDA |  |  | Compromiso: |  | X: ACTUAL |  | D: DESEADO
|  |  | PODER/INTERÉS: |  |  | A: ACTUAL |  | B: BAJO
Lista de interesados
Jefatura de áreas
RRHH
Administrador TI / equipo de soporte
Auditoría interna
Jefe de práctica MAF Chile

## EDT
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Elaborada por |  | Revisada por | Aprobada por | Fecha
1 | Antonia Rocco, Ariel Correa Y Javier Moraga |  | Jefe de práctica MAF Chile | Pendiente | 2026-09-04
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO / EDT
CÓDIGO | NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | SIGLAS DEL PROYECTO
MAF-TI-01 | Sistema de Gestión de Solicitudes de Usuario TI — MAF Chile |  |  | SGSU-TI
NOMBRE DEL PROYECTO | ENTREGABLES | PAQ. DE TRABAJO | ACTIVIDADES | Responsable (y consideraciones) | Fecha Inicio - Fecha Fin
Sistema de Gestión de Solicitudes de Usuario TI — MAF Chile | 1. Documentación y diseño | Levantamiento de requerimientos | Elaborar informe de alcance | Antonia Rocco, Ariel Correa y Javier Moraga | Fase 1
|  | Modelado UML | Diseñar diagramas de casos de uso y estados
Diseñar diagramas de secuencia y componentes
| 2. Modelo de datos | Diseño de entidades | Definir entidades Usuario, Acceso, Solicitud, Catálogo | Antonia Rocco | Fase 1
Definir relaciones y diagrama ER
|  | Implementación en PostgreSQL | Crear modelo en PostgreSQL (migraciones) | Ariel Correa y Javier Moraga | Fase 1
|  |  | Validar conexión backend-base de datos | Antonia Rocco | Fase 1
|  | Documentación del modelo | Documentar diccionario de datos | Antonia Rocco | Fase 1
| 3. Configuración del entorno | Instalación de herramientas | Instalar Node.js, .NET SDK, PostgreSQL, VS Code | Ariel Correa y Javier Moraga | Fase 1 - 2
Configurar estructura de proyecto Angular/.NET
|  | Configuración de repositorio | Configurar repositorio y ramas en GitHub
Configurar tablero Kanban (GitHub Projects)
| 4. Módulo Ingreso y Modificación | Formulario de Ingreso | Implementar formulario de Ingreso | Antonia Rocco, Ariel Correa y Javier Moraga | Fase 2
Implementar validaciones (RUT, fecha de nacimiento)
Implementar generación automática de correo
|  | Formulario de Modificación | Implementar formulario de Modificación | Antonia Rocco, Ariel Correa y Javier Moraga | Fase 2
Implementar precarga de datos existentes
|  | Backend Ingreso/Modificación | Implementar backend de Ingreso/Modificación
Realizar pruebas funcionales del módulo
Ajustar según retroalimentación
| 5. Módulo Bloqueo y VPN | Bloqueo | Implementar flujo de bloqueo (Jefatura → RRHH → TI) | Antonia Rocco | Fase 2
|  | VPN | Implementar flujo de VPN en dos fases
|  | Pruebas de flujo | Realizar pruebas funcionales de ambos módulos
| 6. Roles, dashboard y reportes | Roles y permisos | Implementar control de roles y permisos en backend | Antonia Rocco | Fase 2
|  |  | Implementar generalización de Super Admin | Ariel Correa | Fase 2
|  | Dashboard y reportes | Implementar dashboard con KPIs | Javier Moraga | Fase 2
|  |  | Implementar gráfico Ingresos vs Bajas | Ariel Correa | Fase 2
|  |  | Implementar exportación a PDF/Excel | Antonia Rocco | Fase 2
|  | Integración final | Integrar todos los módulos en un solo sistema | Ariel Correa | Fase 2
| 7. Pruebas y aseguramiento de calidad | Pruebas unitarias | Ejecutar pruebas unitarias de reglas de negocio | Antonia Rocco | Fase 2 - 3
|  | Pruebas de integración | Ejecutar pruebas de integración y permisos | Antonia Rocco | Fase 2 - 3
|  | Ajustes | Corregir errores detectados | Javier Moraga | Fase 3
| 8. Entrega final | Preparación de entrega | Preparar demo funcional | Antonia Rocco, Ariel Correa y Javier Moraga | Fase 3
Elaborar documentación final y manual de usuario
|  | Presentación | Presentar y defender el proyecto ante la comisión

## INFORME DE AVANCE (hidden)
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Elaborada por |  |  |  | Revisada por |  |  | Aprobada por |  |  | Fecha
1 | Lissette Rosas |  |  |  | Lady Rosas |  |  | Diana Balboa |  |  | 2020-03-24
INFORME DE AVANCE
CÓDIGO |  | NOMBRE DEL PROYECTO | [5 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
PMI0001 |  | PMO EVOLUTION 2.0 | [5 empty] | PMO EVOLUTION
LINEA BASE DE COSTOS | LINEA BASE DE TIEMPO |  | INICIO REAL | AVANCE PLANIFICADO | AVANCE REAL | INDICADORES VALOR GANADO |  |  |  |  | COMENTARIOS
| INICIO PLANIFICADO | FIN PLANIFICADO |  |  |  | VALOR PLANEADO (VP) | VALOR GANADO (EV) | COSTO ACTUAL (AC) | SPI | CPI
205000 | 2020-01-20 | 2020-09-17 | 2020-02-03 | 5% | 5% | 5900 | 3500 | 4000 | 0.59322 | 0.875 | Se compraron materiales